## наименование нац проекта
№ п/п | Наименование регионального проекта | Муниципальное образование | № соглашения в электронном бюджете | Сумма руб. на 2023 год (по соглашению) | Способ определения поставщика (аукцион/ прямой договор) | Номер извещения | Начальная (максимальная) цена ГК/МК в ЕИС, руб. | Дата публикации извещения | Заказчик | Наименование поставляемого оборудования, услуги, строительства, реконструкция | Номер ГК/МК/ прямого договора | Дата ГК/МК/ прямого договора | Наименование организации подрядчика | ИНН организации подрядчика | Наименование организации субподрядчика (при наличии) | ИНН организации субподрядчика | Степень готовности объекта (какие работы выполнены: снят верхний слой асфальта, установлены детские качели, покрашены стены и т.д.) ЕСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕКОНСТРУКЦИЯ | Получатель оборудования/ услуги | Дата выполнения работ/поставки по контракту/ прямому договору ПЛАНОВАЯ | Дата выполнения работ/поставки по контракту/ прямому договору ФАКТИЧЕСКАЯ | Комментарий (Обоснование причин задержек/невыполнения, какие меры принимаются по выполнению мероприятий в срок) | Цена ГК/МК/ прямого договора руб. | Кассовое исполнение по объекту/услуге/поставке, руб. | Фактическая дата расчетов
1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | прямой договор | 32312080970 | 88332580 | 01.02.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | капитальный ремонт | 1 | 2023-02-01 | ООО "Инженерные решения" | 7805735473 | нет | нет | 93%1. прододжена прокладка электрики; 3. настил линолиума; 4. продолжено оштукатуривание стен и покраска; 5. уборка мусора. 6.продолжена укладка плитки | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 30.11.2023 г. |  |  | 86 493 880,00
2 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | прямой договор | - | 1000000 | 08.02.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту здания МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 17-02/2023/СК | 2023-02-08 | ГБУ "УКС НО" | 5321042379 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 30.12.2023 г. |  |  | 1000000
3 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312144350 | 134 751,00 | 22.02.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | мебель и оборудование для медицинского кабинета | 16 | 2023-02-28 | ООО "ВЕРДа" | 6025034757 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.05.2023 г. | 20.03.2023 г. | - | 134 077,23 | платежное поручение № 755929 от 21.03 2023 г. на сумму 134077,23 | 21.03.2023 г.
4 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312139363 | 2534935 | 21.02.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | технологическое оборудование для пищеблока | 15 | 2023-03-06 | ООО "Техно-Альянс" | 4632155888 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.05.2023 г. | 15.08.2023 г. |  | 1457582.95 | платежное поручение № 336479 от18.08 2023 г. на сумму 1457582,95 | 18.08.2023 г.
5 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312167938 | 140603 | 06.03.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | защитная сетка на окна в спортивный зал с креплением | 17 | 09.03.2023 г. | ООО "ПС" | 1661037259 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.05.2023 г. | 22.03.2023 г. | - | 103214.95 | платежное поручение № 767341 от 24.03 2023 г. на сумму 103214,95 | 24.03.2023 г.
6 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312183044 | 2566460 | 10.03.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | ученическая мебель | 21 | 15.03.2023 г. | ООО "ДО-Школьник" | 3528293270 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 12.05.2023 г. |  | 2099996 | платежное поручение № 45049 от 17.05 2023 г. на сумму 2 099 996,00 | 17.05.2023 г.
7 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312178459 | 1030270 | 09.03.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | ученическая мебель | 18 | 15.03.2023 г. | ИП Коюшкова Е.О. | 761024872200 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 24.04.2023 г. |  | 618162 | платежное поручение № 878381 от 26.04.2023 г. на сумму 618 162,00 руб. | 26.04.2023 г.
8 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312183048 | 396263 | 10.03.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | мебель в кабинет химии | 19 | 15.03.2023 г. | ИП Вьюжанин Е.В. | 590614217101 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 17.07.2023 г. | пени оплатили | 395650 | платежное поручение № 268502 от 27.07.2023 г. на сумму 395 650,00 руб. | 27.07.2023 г.
9 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312183046 | 228221 | 10.03.2023 г. | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | мебель в кабинет физики | 20 | 15.03.2023 г. | ИП Белецкая И.А. | 532113534754 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 28.07.2023 г. | направлена претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков поставки товара | 212600 | платежное поручение № 275810 от 31.07.2023 г. на сумму 212600,00 руб. | 31.07.2023 г.
10 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312188676 | 112556 | 2023-03-13 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | мебель в кабинет психолога | 22 | 15.03.2023 г. | ООО "ДО-Школьник" | 3528293270 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 2023-06-01 | 12.05.2023г. |  | 106000 | платежное поручение № 41973 от 16.05.2023 г. на сумму 106 000,00 руб. | 16.05.2023 г.
11 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312188691 | 695160 | 2023-03-13 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | мебель в столовую | 24 | 16.03.2023 г. | ИП Белецкий В.Г. | 781425197147 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 28.07.2023 г. | направлена претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков поставки товара | 669200 | платежное поручение № 275808 от 31.07.2023 г. на сумму 669 200,00 руб. | 31.07.2023 г.
12 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312200617 | 228000 | 2023-03-16 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | одежда сцены | 26 | 20.03.2023 г. | ООО "Сан-Сэт Строй-Дизайн+" | 5321150247 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.05.2023 г. | 18.09.2023 г. |  | 219000 | платежное поручение № 427212 от 20.09.2023 г. на сумму 219 000,00 руб. | 20.09.2023 г.
13 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 3231220480 | 319029 | 2023-03-17 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Мебель в домоводство | 27 | 2023-03-21 | ООО "МАЛТИ" | 5501272460 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 10.05.2023 г. |  | 309458.52 | платежное поручение № 110836 от 07.06.2023 г. на сумму 309458,52 руб. | 07.06.2023 г.
14 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312197363 | 177194 | 2023-03-16 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Мебель и оборудование | 25 | 2023-03-18 | ИП Вьюжанин Е.В. | 590614217101 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 17.07.2023 г. | пени оплатили | 177194 | платежное поручение № 275811 от 31.07.2023 г. на сумму 177 194,00 руб. | 31.07.2023 г.
15 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312204801 | 830802.72 | 2023-03-17 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Мебель входная группа | 29 | 2023-03-22 | ООО "ФЕНИКС ПЛЮС" | 2319059588 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. |  |  | 810032.57
16 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312227721 | 232800 | 2023-03-27 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Интерактивная песочница | 33 | 2023-03-27 | ООО "Арвенго" | 1660347924 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 12.05.2023 г. |  | 231636 | платежное поручение № 39366 от 16.05.2023 г. на сумму 231 636,00 руб. | 16.05.2023 г.
17 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | прямой договор | - | - | - | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | мебель в кабинеты | 35 | 2023-03-31 | ИП БЕЛЕЦКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 532113534754 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 28.07.2023 г. | направлена претензия об уплате неустойки в связи с нарушением сроков поставки товара | 99000 | платежное поручение № 282915 от 02.08.2023 г. на сумму 99 000,00 руб. | 02.08.2023 г.
18 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312227710 | 823500 | 2023-03-27 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | интерактивные панели, ноутбуки, мфу | 30 | 2023-03-30 | ООО "Эдутех" | 7719462790 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.07.2023 г. | 21.07.2023 г. | пени оплатили | 572332.5 | платежное поручение № 258676 от 24.07.2023 г. на сумму 572332,50 руб. | 24.07.2023 г.
19 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312228418 | 1051844 | 2023-03-27 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | спортоборудование | 31 | 2023-03-29 | ООО "СП ОЛСИСПОРТ" | 5035027450 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.06.2023 г. | 25.05.2023 г. |  | 778355.2 | платежное поручение № 77968 от 29.05.2023 г. на сумму 778355,20 руб. | 29.05.2023 г.
20 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | котировочная сессия | 32312237508 | 525000 | 2023-03-29 | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | интерактивные панели | 34 | 2023-03-30 | ООО "Эдутех" | 7719462790 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.07.2023 г. | 01.06.2023 г. |  | 502500 | платежное поручение № 95345 от 02.06.2023 г. на сумму 502500,00руб. | 02.06.2023 г.
21 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Капитальтный ремонт МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | Пестовское | 49632000-1-2022-012 от 19.01.2023 г. | 90583673.67 | прямой договор | - | - | - | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | ноутбуки | 36 | 2023-03-31 | ООО "Эдутех" | 7719462790 | нет | нет |  | МАОУ "СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова" г. Пестово | 01.07.2023 г. | 21.07.2023 г. | пени оплатили | 74739.8 | платежное поручение № 268505 от 27.07.2023 г. на сумму 74 739,80 руб. | 27.07.2023 г.